## Portada
SISTEMA DE GESTIÓN DE FRACCIONAMIENTO
Plan de Proyecto · Desarrollo Full Stack
Mayo – Julio 2026
EQUIPO DE DESARROLLO
Miroslava Moheno | Auth · Mapa SVG · Reservaciones | Full Stack
Joaquín Carmona | Propietarios · Visitas/QR · Comunicados | Full Stack
Jorge Ruiz | Cuotas/Pagos · Mantenimiento · Portal | Full Stack
STACK TECNOLÓGICO
Frontend | React 18 + Vite + TailwindCSS
Backend | Node.js + Express.js
Base de datos | PostgreSQL
Pagos | MercadoPago API
Mensajería | Meta Cloud API (WhatsApp) + Nodemailer
Tiempo real | Socket.io
PDF | PDFKit
Deploy | Railway / Render
FECHAS CLAVE
21 May 2026 | Auth completo + estructura base funcional
04 Jun 2026 | CRUD lotes, propietarios, caseta operativa
18 Jun 2026 | QR, MercadoPago, PDF recibos, bitácora
02 Jul 2026 | Todos los módulos secundarios completos
16 Jul 2026 | Módulo financiero completo, app responsive
31 Jul 2026 | Deploy · Documentación · Demo final

## Plan de Tareas
PLAN DE TAREAS — SISTEMA DE GESTIÓN DE FRACCIONAMIENTO
| # | Semana | Actividad / Tarea | Módulo | Responsable | Área (Rol) | Fechas | Entregable
FASE 1 — FUNDACIÓN
| 1 | Sem 1 | Configuración monorepo: /client React+Vite+Tailwind, /server Express | Infraestructura | Todos | Frontend · Backend · DevOps | May 8–14 | Repo configurado, app corre local
| 2 | Sem 1 | Setup PostgreSQL: tablas fraccionamientos y usuarios. ESLint, Prettier, variables de entorno | Infraestructura | Todos | Backend · DB | May 8–14 | DB conectada, estructura de carpetas definida
| 3 | Sem 2 | Auth UI: páginas Login y Register, PrivateRoute por rol en React | Auth | Miroslava Moheno | Frontend | May 15–21 | Login funcional en frontend
| 4 | Sem 2 | Auth Backend: JWT + refresh tokens, middleware de roles, bcrypt | Auth | Miroslava Moheno | Backend · API | May 15–21 | Endpoints /auth/* funcionales, rutas protegidas
| 5 | Sem 2 | Seeding inicial: 2 fraccionamientos, 1 usuario por rol | Auth | Todos | Backend · DB | May 15–21 | Datos de prueba disponibles
FASE 2 — MÓDULOS CORE
| 6 | Sem 3 | Lotes CRUD: modelo, service, controller, API /lotes, UI tabla admin | Lotes | Miroslava Moheno | Frontend · Backend · API | May 22–28 | CRUD lotes funcional
| 7 | Sem 3 | Propietarios CRUD: formularios, upload documentos (multer), API /propietarios | Propietarios | Joaquín Carmona | Frontend · Backend · API | May 22–28 | CRUD propietarios + upload docs
| 8 | Sem 3 | Schema cuotas y pagos en DB, cron job generación cuotas mensuales (node-cron) | Cuotas | Jorge Ruiz | Backend · DB | May 22–28 | Cuotas generándose automáticamente día 1 de cada mes
| 9 | Sem 4 | Mapa SVG interactivo: overlay React, colores por estado, modal detalle al click | Mapa | Miroslava Moheno | Frontend · API | May 29–Jun 4 | Mapa interactivo con estados y detalle de lote
| 10 | Sem 4 | UI caseta vigilancia: formulario entrada/salida de visitantes, tabla visitas del día | Visitas | Joaquín Carmona | Frontend · Backend · API | May 29–Jun 4 | Caseta puede registrar visitas
| 11 | Sem 4 | Vista estado de cuenta propietario: lista cuotas, totales, estado (pendiente/pagado/vencido) | Cuotas | Jorge Ruiz | Frontend · API | May 29–Jun 4 | Estado de cuenta visible para propietario
| 12 | Sem 5 | QR residente: generación server-side, escaneo en caseta (jsQR), validación | Visitas/QR | Joaquín Carmona | Frontend · Backend · API | Jun 5–11 | QR de residente funcional en caseta
| 13 | Sem 5 | Socket.io: notificación push al vigilante en tiempo real al registrar entrada | Visitas/QR | Joaquín Carmona | Backend | Jun 5–11 | Notificación push operativa en caseta
| 14 | Sem 5 | MercadoPago: crear preference, recibir webhook, confirmar pago en BD | Pagos | Jorge Ruiz | Backend · API | Jun 5–11 | Pago online con MercadoPago funcional
| 15 | Sem 5 | Vinculación lote↔propietario en UI admin, filtros en mapa por etapa y estado | Mapa/Lotes | Miroslava Moheno | Frontend · API | Jun 5–11 | Filtros en mapa operativos
| 16 | Sem 6 | Generación PDF recibo con PDFKit, descarga directa post-pago (on-demand) | Pagos/PDF | Jorge Ruiz | Backend · API | Jun 12–18 | Recibos PDF descargables
| 17 | Sem 6 | Bitácora de accesos: tabla con filtros, historial mínimo 30 días, exportar CSV | Visitas | Joaquín Carmona | Frontend · Backend · API | Jun 12–18 | Bitácora 30 días funcional
| 18 | Sem 6 | Portal propietario base: dashboard con resumen lote, saldo pendiente, últimas visitas | Portal | Miroslava Moheno | Frontend · API | Jun 12–18 | Portal propietario base operativo
FASE 3 — MÓDULOS SECUNDARIOS
| 19 | Sem 7 | Mantenimiento CRUD: solicitudes, asignación a técnico, seguimiento de estado | Mantenimiento | Jorge Ruiz | Frontend · Backend · API | Jun 19–25 | Tickets de mantenimiento funcionales
| 20 | Sem 7 | Comunicados email: compose UI, integración Nodemailer, envío masivo a residentes | Comunicados | Joaquín Carmona | Frontend · Backend · API | Jun 19–25 | Email broadcast a residentes
| 21 | Sem 7 | Áreas comunes CRUD, calendario de disponibilidad UI | Reservaciones | Miroslava Moheno | Frontend · Backend · API | Jun 19–25 | Áreas comunes configuradas, calendario visible
| 22 | Sem 8 | Comunicados WhatsApp: integración Meta Cloud API, envío masivo | Comunicados | Joaquín Carmona | Backend · API | Jun 26–Jul 2 | WhatsApp broadcast funcional
| 23 | Sem 8 | Portal propietario completo: reportar incidencia, historial tickets, reservar área | Portal | Jorge Ruiz | Frontend · API | Jun 26–Jul 2 | Portal propietario con todos los flujos
| 24 | Sem 8 | Reservaciones: validación solapamiento de horarios, confirmación/cancelación | Reservaciones | Miroslava Moheno | Backend · API | Jun 26–Jul 2 | Reservas sin conflictos de horario
| 25 | Sem 9 | Notificaciones push móvil para vigilante (Socket.io rooms por turno) | Visitas | Todos | Backend · Frontend | Jul 3–9 | Push notif. funciona en móvil
| 26 | Sem 9 | Responsive móvil: caseta y portal propietario adaptados a celular (Tailwind) | Transversal | Todos | Frontend | Jul 3–9 | App funciona en celular
| 27 | Sem 9 | Dashboard admin: métricas lotes, cuotas vencidas, visitas del día, tickets abiertos | Dashboard | Todos | Frontend · Backend · API | Jul 3–9 | Dashboard admin con métricas en tiempo real
| 28 | Sem 10 | Cuotas extraordinarias: UI admin para crear y asignar a uno o todos los propietarios | Cuotas | Jorge Ruiz | Frontend · Backend · API | Jul 10–16 | Cuotas extraordinarias funcionales
| 29 | Sem 10 | Estado de morosidad: cálculo automático, listado morosos con monto adeudado | Cuotas | Joaquín Carmona | Backend · Frontend · API | Jul 10–16 | Reporte de morosidad para admin
| 30 | Sem 10 | Documentos propietario: vista descarga de documentos propios adjuntos | Propietarios | Miroslava Moheno | Frontend · API | Jul 10–16 | Propietario puede ver y descargar sus documentos
FASE 4 — INTEGRACIÓN Y ENTREGA
| 31 | Sem 11 | Pruebas end-to-end de flujos completos por cada rol (admin, vigilante, propietario, técnico) | QA | Todos | Frontend · Backend · API | Jul 17–23 | Todos los flujos verificados
| 32 | Sem 11 | Corrección de bugs críticos identificados en pruebas | QA | Todos | Frontend · Backend | Jul 17–23 | App estable sin bugs críticos
| 33 | Sem 11 | Deploy en Railway/Render: variables de entorno producción, CORS, HTTPS | DevOps | Todos | Backend · DevOps | Jul 17–23 | App desplegada en URL pública
| 34 | Sem 11 | Seed final con datos realistas: 2 fraccionamientos, 20 lotes, 10 propietarios | DB | Todos | Backend · DB | Jul 17–23 | Datos demo listos para presentación
| 35 | Sem 12 | Documentación técnica: README con setup local, endpoints API, variables de entorno | Docs | Todos | Todos | Jul 24–31 | README completo en repositorio
| 36 | Sem 12 | Preparación demo: flujo completo por cada rol para presentación final | Presentación | Todos | Todos | Jul 24–31 | Demo funcional lista para presentar

## Diagrama Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — SISTEMA DE GESTIÓN DE FRACCIONAMIENTO
| Módulo / Actividad | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
| Mayo – Julio 2026 |  | May 8–14 | May 15–21 | May 22–28 | May 29–Jun 4 | Jun 5–11 | Jun 12–18 | Jun 19–25 | Jun 26–Jul 2 | Jul 3–9 | Jul 10–16 | Jul 17–23 | Jul 24–31
FASE 1 — FUNDACIÓN
| Setup monorepo + PostgreSQL | Todos | bar: S1
| Auth completo (JWT + UI + roles) | Miroslava Moheno | bar: S2
FASE 2 — MÓDULOS CORE
| Lotes CRUD + API | Miroslava Moheno | bar: S3
| Mapa SVG interactivo | Miroslava Moheno | bar: S4 to S5
| Portal propietario base | Miroslava Moheno | bar: S6
| Propietarios CRUD + Docs | Joaquín Carmona | bar: S3
| Caseta vigilancia + Visitas | Joaquín Carmona | bar: S4
| QR residente + Socket.io push | Joaquín Carmona | bar: S5
| Bitácora 30 días | Joaquín Carmona | bar: S6
| Cuotas: schema + cron mensual | Jorge Ruiz | bar: S3
| Estado de cuenta propietario | Jorge Ruiz | bar: S4
| MercadoPago integration | Jorge Ruiz | bar: S5
| PDF recibos (PDFKit) | Jorge Ruiz | bar: S6
FASE 3 — MÓDULOS SECUNDARIOS
| Áreas comunes + calendario | Miroslava Moheno | bar: S7
| Reservaciones + validación | Miroslava Moheno | bar: S8
| Docs propietario (descarga) | Miroslava Moheno | bar: S10
| Comunicados email (Nodemailer) | Joaquín Carmona | bar: S7
| Comunicados WhatsApp (Meta API) | Joaquín Carmona | bar: S8
| Morosidad + cuotas extraordinarias | Joaquín Carmona | bar: S10
| Mantenimiento + Tickets | Jorge Ruiz | bar: S7
| Portal propietario completo | Jorge Ruiz | bar: S8
| Cuotas extraordinarias | Jorge Ruiz | bar: S10
| Responsive móvil + Dashboard admin | Todos | bar: S9
FASE 4 — INTEGRACIÓN Y ENTREGA
| Pruebas E2E + bugfixes | Todos | bar: S11
| Deploy Railway/Render + seed | Todos | bar: S11
| Documentación + Demo final | Todos | bar: S12

## Módulos y Roles
MÓDULOS DEL SISTEMA · ASIGNACIÓN DE ROLES
| # | Módulo | Responsable | Roles (Frontend/Backend/API) | Fase
| 1 | Auth + Roles | Miroslava Moheno | Frontend · Backend · API | Fase 1
| 2 | Lotes + Mapa SVG Interactivo | Miroslava Moheno | Frontend · Backend · API | Fase 2
| 3 | Reserva de Áreas Comunes | Miroslava Moheno | Frontend · Backend · API | Fase 3
| 4 | Propietarios + Documentos | Joaquín Carmona | Frontend · Backend · API | Fase 2
| 5 | Visitas + Caseta + QR | Joaquín Carmona | Frontend · Backend · API | Fase 2
| 6 | Comunicados Email + WhatsApp | Joaquín Carmona | Frontend · Backend · API | Fase 3
| 7 | Cuotas + Pagos + PDF Recibos | Jorge Ruiz | Frontend · Backend · API | Fase 2
| 8 | Mantenimiento + Tickets | Jorge Ruiz | Frontend · Backend · API | Fase 3
| 9 | Portal del Propietario | Jorge Ruiz | Frontend · API | Fase 3
| 10 | Dashboard Admin + Métricas | Todos | Frontend · Backend · API | Fase 3-4
LEYENDA DE COLORES
Miroslava Moheno
Joaquín Carmona
Jorge Ruiz
Todos